## Hoja1
Nombre de la actividad | Fecha Inicio | Duración en días | Fecha fin | Personas implicadas | Estado | Avance | Observaciones
Correción de requisitos funcionales | 2025-02-10 | 2 | 2025-02-12 | Kevin Aroca | Completado | 100%
Verificación de rquisitos realizados | 2025-02-13 | 1 | 2025-02-14 | Samuel Prieto | Completado | 100%
Organizar los entregables por trimestre en el github | 2025-02-16 | 1 | 2025-02-17 | Sebastian Rodriguez | Completado | 100%
Actualizar mockup | 2025-02-18 | 2 | 2025-02-20 | Samuel Prieto | Completado | 100%
Actualizar diccionario de datos | 2025-02-18 | 2 | 2025-02-20 | Kevin Aroca | Completado | 100%
Actualización de casos de uso | 2025-02-20 | 2 | 2025-02-22 | Gerson Corredor | Completado | 100%
Actualizar modelo entidad relacion | 2025-02-20 | 2 | 2025-02-22 | Samuel Prieto | Completado | 100%
Actualizar modelo relacional | 2025-02-24 | 2 | 2025-02-26 | Sebastian Rodriguez | Completado | 100%
Actualización de diagrama de clases | 2025-02-24 | 2 | 2025-02-26 | Gerson Corredor | Completado | 100%
Actualización de base de datos | 2025-02-27 | 3 | 2025-03-02 | Kevin Aroca | Completado | 100%
Agregar funcion para filtrar citas | 2025-03-03 | 3 | 2025-03-06 | Samuel Prieto | Completado | 100%
Agregar funcion para limpiar campos de busqueda | 2025-03-07 | 2 | 2025-03-09 | Gerson Corredor | Completado | 100%
Realizar mejoras para cancelar cita | 2025-03-10 | 2 | 2025-03-12 | Sebastian Rodriguez | Completado | 100%
Realizar mejoras de modificar cita | 2025-03-13 | 3 | 2025-03-16 | Gerson Corredor | Completado | 100%
Realizar mejoras de ver detalles de cita | 2025-03-17 | 3 | 2025-03-20 | Samuel Prieto | Completado | 100%
Pruebas para crud Cita | 2025-03-21 | 1 | 2025-03-22 | Kevin Aroca | completado | 100%
Agregar función para ver historial para cada usuario | 2025-03-24 | 4 | 2025-03-28 | sebastian,gerson | Completado | 100%
Agregar función para subir y ver archivos como diagnosticos | 2025-03-31 | 2 | 2025-04-02 | Samuel Prieto | Completado | 100%
Realizar mejoras al modulo de agendar cita para el rol cliente/paciente | 2025-04-03 | 2 | 2025-04-05 | Kevin Aroca | Completado | 100%
Realizar crud de clientes para movil | 2025-04-07 | 3 | 2025-04-10 | Gerson Corredor | Pendiente | 0%
Realizar inicio de sesión para movil | 2025-04-11 | 3 | 2025-04-14 | Kevin Aroca | Completado | 100%
Realizar crud de empleados para movil | 2025-04-11 | 3 | 2025-04-14 | sebastian,gerson | Completado | 100%
Realizar crud de citas para movil | 2025-04-15 | 4 | 2025-04-19 | Kevin Aroca | Pendiente | 0%
Documentación swager | 2025-04-20 | 2 | 2025-04-22 | Samuel Prieto | En proceso | 50%
| Inicio proyecto | 45698
| Fin Proyecto | 45769